## SPRINT BACKLOG
SPRINT [1] BACKLOG
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US007 | Eu como utilizador, quero que o sistema tenha recursos de autenticação com o objetivo de aceder à minha conta de forma segura. | Criar página de login | André Botelho | Em progresso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar a autenticação de utilizadores | André Botelho | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar criptografia de palavras-passe | André Botelho | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testar autenticação | Rodrigo Silva | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US005 | Eu como administrador, quero ter a capacidade de criar e gerir utilizadores no sistema, associando-os a departamentos da organização com o objetivo de organizar e gerir a equipa. | Criar interface de gestão de utilizadores | Rodrigo Santos | Em progresso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar funcionalidade de criação de utilizadores | Rodrigo Santos | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adicionar opção para associar utilizadores a departamentos | Rodrigo Silva | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desenvolver a funcionalidade de edição de dados de utilizadores | Rodrigo Silva | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar funcionalidade de eliminação de utilizadores | Tiago Fanfa | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Validar os dados de entrada durante a criação e edição de utilizadores | Tiago Fanfa | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US001 | Eu como utilizador, quero poder fazer o upload com o objetivo de guardar documentos no sistema. | Desenhar a interface de upload | António Correia | Em progresso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar o mecanismo de upload | António Correia | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armazenar documentos no sistema | António Correia | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testar as funcionalidades do upload | Tiago Fanfa | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER | 1
PROJECT NAME | Sistema de Gestão de Documentos
PROJECT MANAGER | André Botelho
DATE | 2023-10-15
VERSION | 1.0

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates