## DEPLOYMENT PLAN
RELEASE PLANNING SCHEDULE
Task | Start date & time | Finish date & time | Owner | Status | Comments/progress
US001: Upload de Documentos | [16/10/2023 00:00] | [18/10/2023 12:00] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado Tarefa agendada para o próximo sprint
US002: Atribuição de Metadados | [25/10/2023 12:00] | 5/11/2023 12:00] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado Tarefa agendada para o próximo sprint
US003: Pesquisa de Documentos | [30/11/2023 12:00] | [02/01/2024 23:59] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado
US004: Cifrar Documentos | [22/12/2023 00:00] | [30/12/2023 16:00] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado
US005: Gerenciamento de utilizadores | [22/10/2023 18:00] | [24/10/2023 23:59] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado Tarefa agendada para o próximo sprint
US006: Definição de Permissões | [28/10/2023 00:00] | [22/11/2023 00:00] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado
US007: Autenticação e Segurança | [18/10/2023 12:00] | [20/10/2023 12:00] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado
US008: Links Partilháveis | [05/01/2024 00:00] | [2/01/2024 23:59] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado
US009: Dashboard de Dados | [05/01/2024 00:00] | [21/01/2024 00:00] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado
US010: Relatórios em PDF e CSV | [05/01/2024 00:00] | [21/01/2024 00:00] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado
US011: Acesso por Dispositivos Móveis | [05/01/2024 00:00] | [21/01/2024 00:00] | Scrum Team (ST) | Em progresso | Progresso: Ainda não iniciado

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER | 1
PROJECT NAME | Sistema de Gestão de Documentos
PROJECT MANAGER | André Botelho
DATE | 2023-10-15
VERSION | 1.0

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Project Management Templates
The Top 50 Business Risks (and how to manage them)!
Issue Log Template [free download]
End Project Report Template
Risk Register Template
Stakeholder Management Templates
Work Breakdown Structure (WBS) template in Excel