## SPRINT BACKLOG
SPRINT [1] BACKLOG
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US005 | Eu como administrador, quero ter a capacidade de criar e gerir utilizadores no sistema, associando-os a departamentos da organização com o objetivo de organizar e gerir a equipa. | Criar migration para utilizadores | André Botelho | Em progresso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Criar modelo de utilizador | André Botelho | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desenvolver funcionalidade de criação de utilizadores | André Botelho | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desenvolver funcionalidade de gestão de utilizadores | André Botelho | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Associar utilizadores a departamentos | Rodrigo Silva | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar controle de permissões | Rodrigo Silva | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testar funcionalidade de criação e gestão de utilizadores | Rodrigo Silva | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US001 | Eu como utilizador, quero poder fazer o upload com o objetivo de guardar documentos no sistema. | Criar migration para documentos | António Correia | Em progresso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Criar modelo de documento | António Correia | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar lógica de upload | António Correia | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adicionar validações de documentos | Rodrigo Santos | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar armazenamento de documentos | Rodrigo Santos | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testar funcionalidade de upload de documentos | Rodrigo Santos | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US002 | Eu como utilizador, quero poder atribuir metadados aos documentos com o objetivo de poder descrever e classificar os documentos no sistema. | Criar migration para metadados | Tiago Fanfa | Em progresso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Criar modelo de metadados | Tiago Fanfa | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrar campos de metadados com a funcionalidade de upload | Tiago Fanfa | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adicionar validações de metadados | Rodrigo Santos | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testar funcionalidade de atribuição de metadados | António Correia | Em progresso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER | 1
PROJECT NAME | Sistema de Gestão de Documentos
PROJECT MANAGER | André Botelho
DATE | 2023-10-15
VERSION | 1.0

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates